INTELLICARE

RELATORIO DE AVALIACAO DE PLANEJAMENTO E IMPLEMENTACAO

Avaliacao por Modulo e por Desenvolvedor | Sprint Status | Gaps e Proximos Passos

| Data do Relatorio 05 de Marco de 2026 | Sprint em Foco Sprint 2 - intellicare-core / Bots Engine |
| --- | --- |
| Modulos Avaliados 13 modulos + intellicare-core | Documentos de Planejamento 28 arquivos criados em docs/IMPLEMENTACAO_MODULAR |

# 1. RESUMO EXECUTIVO

Este relatorio avalia o estado atual do projeto IntelliCare comparando o planejamento estrategico documentado em docs/IMPLEMENTACAO_MODULAR com a implementacao real encontrada nos repositorios de cada modulo. A analise foi conduzida por inspecao direta de codigo, logs de teste preservados e documentacao interna de cada desenvolvedor.

### Resultado Geral

| Onda / Prioridade | Status de Implementacao | Alinhamento com Plano |
| --- | --- | --- |
| ONDA 1 — ZILDA, PIERRE, COMUNICACAO | Avancado / 1 bloqueio leve | BOM — plano e execucao alinhados |
| ONDA 2 — MINERVA, GRAHAME, GERALDA | SUPEROU as expectativas do plano | ATENCAO — plano subestimou maturidade |
| ONDA 3 — DONABEDIAN, NISE, WANDA | Avancado / testes falhando em WANDA | ATENCAO — docs nao refletem avancos reais |
| intellicare-core (Bots Engine Sprint 2) | Quase completo — 2 fixes aplicados | BOM — implementacao solida e bem projetada |

DESCOBERTA CRITICA DO RELATORIO O planejamento em docs/IMPLEMENTACAO_MODULAR foi criado com base em contagens de arquivos de uma sessao anterior (que incluia arquivos de venv e __pycache__). A inspecao direta do codigo-fonte revela que varios modulos estao SIGNIFICATIVAMENTE mais avancados do que o planejamento documentou — especialmente GRAHAME, PIERRE, DONABEDIAN e WANDA. Os planos de implementacao precisam ser recalibrados.

# 2. INTELLICARE-CORE — SPRINT 2: BOTS ENGINE

Contexto: O ultimo desenvolvedor ativo estava trabalhando no Sprint 2 do modulo intellicare-core, implementando o Medplum Bots Engine — um sistema de execucao segura de scripts Python definidos por tenants/admins, com sandbox RestrictedPython e controle de timeout via multiprocessing.

### 2.1 Arquitetura Implementada

Localizacao: intellicare_core/bots/ — 8 arquivos de producao

| Arquivo | Responsabilidade | Status |
| --- | --- | --- |
| sandbox.py | Sandbox RestrictedPython com timeout por multiprocessing. Importacoes whitelist. Builtins safe_globals + _getattr_: getattr. | COMPLETO |
| executor.py | Orquestrador: carrega bot do DB, monta BotExecutionContext, executa no sandbox, persiste BotExecution com log. | COMPLETO |
| models.py | SQLAlchemy: Bot, BotSecret (FK cascata), BotExecution (log, duration_ms, success). | COMPLETO |
| context.py | BotExecutionContext: injeta input, client, secrets, event_metadata, logger no sandbox. | COMPLETO |
| client.py | IntelliCareClient: cliente HTTP multi-tenant para bots consumirem FHIR/outros modulos. | COMPLETO |
| secrets_manager.py | get_tenant_bot_secrets: decripta secrets do banco e injeta como dict no contexto. | COMPLETO |
| audit.py | Auditoria de acoes de bots (LGPD compliance). | COMPLETO |

### 2.2 Decisoes de Design — Ponto Forte

- Multiprocessing (nao threading): garante kill real de loops infinitos. Threading nao consegue interromper CPU-bound como while True.

- _getattr_: getattr nativo: evita dependencia de guarded_getattr que foi removido da API publica do RestrictedPython.

- ALLOWED_IMPORTS whitelist: json, datetime, math, re, hashlib, collections, itertools, functools, typing, base64, uuid — suficiente para bots clinicos.

- BotLogger injetado como log=context.logger.info: bots usam log() nao print() — output capturado e persistido no BotExecution.log_output.

- Flush sem commit: executor.session.flush() gera ID sem fechar transacao externa — correto para chamar de dentro de handler de subscription.

### 2.3 Status dos Testes

| Arquivo de Teste | Situacao (Log Arquivado) | Situacao Atual (Codigo) |
| --- | --- | --- |
| test_bots_sandbox.py | FALHOU: ImportError — guarded_getattr nao existe na versao instalada do RestrictedPython | FIX APLICADO: sandbox.py ja nao importa de RestrictedPython.Guards. Testes devem coletar. |
| test_bot_e2e.py | FALHOU: ModuleNotFoundError — asynctest nao disponivel para Python 3.14 | FIX APLICADO: asynctest removido, usa @pytest.mark.asyncio nativo. Requer DATABASE_URL live para rodar (teste de integracao). |

PENDENCIA CRITICA NO SPRINT 2 Os logs pytest_sandbox.txt e pytest_e2e_2.txt documentam os erros ANTES dos fixes. Os fixes foram aplicados ao codigo de producao (sandbox.py) e aos testes. Porem, os testes ainda NAO FORAM EXECUTADOS com sucesso apos os fixes — precisa de uma rodada make test para confirmar. O test_bot_e2e.py tambem depende de DATABASE_URL ativo (infra live) — marcar com @pytest.mark.integration se nao houver DB de teste disponivel.

### 2.4 Itens Restantes para Completar Sprint 2

- Rodar: pytest tests/test_bots_sandbox.py -v (confirmar que todos os 8 testes passam com fixes aplicados)

- Rodar: pytest tests/test_bot_e2e.py -v -m integration (com DATABASE_URL configurado) ou marcar como @pytest.mark.integration para pular sem infra

- Verificar cobertura: make coverage — meta e 80% para intellicare-core

- Validar integracao com bot_channel.py (subscriptions/channels/): a funcao send_bot_notification ja chama BotExecutor corretamente?

# 3. AVALIACAO POR MODULO

Para cada modulo, e apresentada uma comparacao entre o que o planejamento documentou e o estado real encontrado no codebase, seguida de um status de gap e acoes recomendadas.

## 3.1 ZILDA — CNES / DATASUS (Porta 8007)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI (app.py) | Fase 1 — criar estrutura | EXISTE: zilda/api/app.py | COMPLETO |
| CNES Client | Consulta estabelecimentos | EXISTE: engine/cnes_client.py | COMPLETO |
| Territorial Engine | Consulta geografica IBGE | EXISTE: engine/territorial.py | COMPLETO |
| Redis Cache | Cache de respostas externas | EXISTE: engine/cache.py | COMPLETO |
| Testes | 6 arquivos test_*.py | 6 arquivos: api, cache, cnes_client, config, models, territorial | COMPLETO |
| src/ legado | Nao planejado | EXISTE: estrutura src/ duplicada + refactor_zilda.py | ATENCAO |

AVALIACAO ZILDA Modulo bem alinhado com o plano. O unico ponto de atencao e a existencia de uma estrutura src/zilda/ em paralelo ao zilda/ principal, indicando refatoracao em andamento. Recomendado: concluir migracao para estrutura unica antes de considerar modulo 100% pronto.

## 3.2 PIERRE — Scientific Search MCP (Porta 8009)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| MCP Server | 4 tools: search_pubmed, search_bvs, search_web, synthesize | 6 tools: search_medical_literature, analyze_text, check_regulatory, summarize_document, translate_to_portuguese, web_search | SUPERIOR |
| PubMed Client | httpx + Bio.Entrez | EXISTE: search/pubmed_client.py | COMPLETO |
| BVS/BIREME | Planejado | EXISTE: search/bireme_client.py | COMPLETO |
| SciELO | Nao planejado | EXISTE: search/scielo_client.py | BONUS |
| Regulatory | Nao planejado | EXISTE: search/regulatory_client.py (ANVISA, CFM) | BONUS |
| Tavily Web Search | Planejado | EXISTE: search/tavily_client.py | COMPLETO |
| LLM (Qwen) | Nao detalhado no plano | EXISTE: llm/qwen_client.py + llm/prompts.py + url_fetcher.py | SUPERIOR |
| Rate Limiter | Nao planejado | EXISTE: rate_limiter/limiter.py | BONUS |
| Cache | Nao planejado | EXISTE: cache/search_cache.py | BONUS |
| Knowledge Client | Nao planejado | EXISTE: integrations/knowledge_client.py | BONUS |
| Testes | Cobrir tools principais | 9 arquivos: api, bireme, cache, mcp_tools, pubmed, qwen, rate_limiter, tavily + conftest | SUPERIOR |

AVALIACAO PIERRE — DESCOBERTA IMPORTANTE O planejamento classificou PIERRE como 'scaffolding only' (7 arquivos). A realidade: 44 arquivos Python, 6 MCP tools implementados, 9 arquivos de teste, clientes para PubMed / BVS / SciELO / ANVISA-regulatory / Tavily, LLM Qwen integrado, rate limiter e cache. PIERRE esta substancialmente COMPLETO — o plano precisa ser atualizado para refletir que este modulo precisa apenas de testes E2E e hardening, nao de implementacao basica.

## 3.3 COMUNICACAO — Multi-Channel Messaging (Porta 8005)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI + Rotas | Rocket.Chat, WhatsApp, SMS, Email | EXISTE: 12 rotas — channel, email, sms, whatsapp, rocketchat, jitsi, lgpd, push, template, routing, webhook, case_room | SUPERIOR |
| LGPD Module | Nao mencionado no plano | EXISTE: lgpd_routes + audit/ com hash_chain e fhir_communication | BONUS |
| Jitsi Integration | Mencionado superficialmente | EXISTE: api/jitsi_routes.py + 4 migrations especificas (007-010) | COMPLETO |
| Case Room | Nao planejado | EXISTE: case_room/ service, store, models — salas clinicas contextuais | BONUS |
| Audit Trail | Nao detalhado | EXISTE: audit/ com hash_chain (imutabilidade LGPD) + fhir_communication mapper | SUPERIOR |
| Testes (133 passando) | Cobertura >= 75% | 26 arquivos de teste, 133 passando + 1 skipped | COMPLETO |
| BLOQUEADOR | email-validator >= 2.1.0 ausente do pyproject.toml | FIX IDENTIFICADO, NAO APLICADO: adicionar uma linha ao pyproject.toml | BLOQUEADO |

AVALIACAO COMUNICACAO — MAIS AVANCADO QUE O PLANO COMUNICACAO e o modulo mais maduro da plataforma em termos de funcionalidade real implementada — esta bem alem do que o plano documentou. O unico bloqueio para 'verde' e executar o fix da dependencia: pip install email-validator e adicionar ao pyproject.toml. Estimativa: 5 minutos de trabalho.

## 3.4 MINERVA — Document Extraction MCP (Porta 8008)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| MCP Server | tools: extract_document, ocr_image, search_documents | EXISTE: 6 tools — extract_document, index_document, ocr_image, parse_discharge_summary, parse_lab_result, search_documents | SUPERIOR |
| OCR Engine | Surya + tesseract fallback | EXISTE: engine/ocr_engine.py | COMPLETO |
| Vision Engine | Llama4 Vision | EXISTE: engine/vision_engine.py | COMPLETO |
| ChromaDB Store | Vector store para busca | EXISTE: storage/chroma_store.py | COMPLETO |
| Extractors | Discharge + Lab extractor | EXISTE: discharge_extractor.py + lab_extractor.py + pdf_parser.py | COMPLETO |
| Anonymizer | Nao planejado | EXISTE: utils/anonymizer.py (LGPD compliance) | BONUS |
| Testes | Cobertura basica | 10 arquivos de teste cobrindo todos os engines | COMPLETO |

AVALIACAO MINERVA — IMPLEMENTACAO COMPLETA O plano documentou MINERVA como tendo 'pipeline basico de OCR existente'. Na realidade: MCP Server com 6 tools, 3 engines distintos (OCR, Vision, PDF), ChromaDB storage, anonymizer LGPD, 2 extractores clinicos especializados e suite de testes completa. MINERVA esta pronta para uso em producao com WANDA como MCP Client.

## 3.5 GRAHAME — FHIR R4 Barramento (Porta 8012)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FHIR R4 CRUD | Modelo generico JSONB + GIN index | EXISTE: fhir_service.py + fhir_native_service.py + fhir_routes.py + compartment.py + reference_resolver.py | COMPLETO |
| CDS Hooks 2.0 | patient-view com 3 regras | EXISTE: cds_hooks_routes.py + cds_services/ (patient_view.py + order_sign.py) | COMPLETO |
| HL7v2 Full Stack | Nao detalhado no plano | EXISTE: parser, converters (patient, encounter), messages (ADT_A04), ACK, validators, API keys com auth, audit trail dedicado, benchmark script | MUITO SUPERIOR |
| CCDA Parser | Nao planejado | EXISTE: ccda/ completo — parser + 8 sections (patient, problems, medications, procedures, immunizations, encounters, results, common) + terminology + validators + converters. 11 arquivos de teste CCDA especializados. | MUITO SUPERIOR |
| Excalidraw | Mencionado no CLAUDE.md | EXISTE: routes/excalidraw_routes.py + services/excalidraw/ (collaboration_service + diagram_storage) | COMPLETO |
| Bulk Export | Nao planejado | EXISTE: bulk_export_routes.py | BONUS |
| Subscriptions | Nao planejado | EXISTE: subscription_routes.py + subscription_service.py | BONUS |
| SMART Auth | Mencionado | EXISTE: smart_routes.py + auth.py | COMPLETO |
| Custom Operations | Nao planejado | EXISTE: custom_operations_routes.py + custom_ops_service.py + repository | BONUS |
| AI Operations | Nao planejado | EXISTE: ai_routes.py + ai_operation_service.py (OLLAMA integrado) | BONUS |
| Failover Job | Nao planejado | EXISTE: app/jobs/failover.py | BONUS |
| Testes | Fase 2-3 | 47+ arquivos de teste — HL7v2, CCDA variants, FHIR ops, rate limiter, subscriptions, CDS, Excalidraw, bot service | MUITO SUPERIOR |

AVALIACAO GRAHAME — MUITO MAIS AVANCADO QUE O PLANO GRAHAME foi planejado como '3 fases, 3-5 dias, FHIR basico'. Na realidade, e o modulo mais completo e sofisticado do projeto: FHIR R4 completo, HL7v2 full stack com autenticacao e audit, CCDA parser com suporte a variantes brasileiras, Excalidraw colaborativo, Bulk Export, SMART on FHIR, Custom Operations e AI Operations com OLLAMA. Os documentos de planejamento precisam ser inteiramente reescritos para GRAHAME — ele esta em estado PRODUCAO, nao em planejamento.

## 3.6 GERALDA — Care Management (Porta 8006)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | Criar estrutura base | EXISTE: api/app.py + app_db.py + chat_routes.py + event_routes.py | COMPLETO |
| SQLAlchemy Models | CarePlan, CareTask, Reminder | EXISTE: models/ com care_plan.py, care_task.py, educational_material.py, reminder.py | COMPLETO |
| FHIR CarePlan Mapper | Fase 4 — dependia do GRAHAME | EXISTE: fhir/careplan_mapper.py + fhir/client.py | COMPLETO |
| AI Agent (LangGraph) | Nao planejado | EXISTE: ai/geralda_agent.py + llm_provider.py + prompts/ + tools/care_tools.py | MUITO SUPERIOR |
| Medical Language | Nao planejado | EXISTE: ai/language/ — formatter.py + medical_glossary.py + simplifier.py | BONUS |
| Event Pipeline | Kestra para event engine | EXISTE: events/ completo — deduplicator, enricher, normalizer, pipeline, publisher, store, types | SUPERIOR |
| Education Content | Nao planejado | EXISTE: engine/education/content_loader.py | BONUS |
| Alembic Migrations | Fase 3 | EXISTE: alembic.ini + migrations/ | COMPLETO |
| Testes | Cobertura >= 80% | 30 arquivos de teste | COMPLETO |

AVALIACAO GERALDA — MUITO ALEM DO PLANO O plano descreveu GERALDA como 'armazenamento em memoria que precisa ser migrado para PostgreSQL'. A realidade: GERALDA tem PostgreSQL implementado, FHIR mapper completo, pipeline de eventos sofisticado (deduplication + enrichment + normalization), um agente LangGraph com glossario medico e simplificador de linguagem clinica, e conteudo educacional. E um dos modulos mais ricos funcionalmente.

## 3.7 DONABEDIAN — Quality Indicators (Porta 8003)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | CRITICO — nao existia, precisava criar do zero | EXISTE: src/donabedian/api/main.py com rotas completas | DISCORDANCIA DO PLANO |
| Rotas da API | Criar indicadores, dashboard | EXISTE: assessment.py, dashboard.py, indicators.py, indicator_pillars.py, measurements.py, pillars.py, trends.py, health.py | COMPLETO |
| Streamlit Dashboard | Nao planejado | EXISTE: dashboard/ completo com 4 paginas, charts, filters, metrics, api_client | BONUS |
| Consolidation Worker | Nao detalhado | EXISTE: consolidation/worker.py + service.py | COMPLETO |
| Data Access Layer | Nao planejado nesta fase | EXISTE: data_access/analytics.py | COMPLETO |
| Auth / Keycloak | Fase futura | EXISTE: auth integrado — GUIA_TESTES_KEYCLOAK.md + INTEGRACAO_KEYCLOAK_COMPLETA.md, add_auth_to_routes.py | MUITO SUPERIOR |
| Migrations | Fase 2 | EXISTEM: 2 migrations com schema multi-tenant | COMPLETO |
| Testes | Cobertura >= 80% | Presente em tests/ | PRESENTE |

AVALIACAO DONABEDIAN — PLANO COMPLETAMENTE DESATUALIZADO O plano documentou DONABEDIAN como 'gap critico — sem FastAPI, precisa criar estrutura do zero'. Esta foi a maior discordancia encontrada. DONABEDIAN tem: FastAPI com 8 rotas, Streamlit dashboard interativo com 4 paginas, consolidation worker, data access layer, autenticacao Keycloak ja integrada e documentada, e migrations. O documento ESPECIFICACOES_TECNICAS precisa ser completamente reescrito.

## 3.8 NISE — Chatbot + Training (Porta 8013)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | Fase 1 — criar estrutura | EXISTE: nise/api/app.py + 5 endpoint modules | COMPLETO |
| Flowise Client | Proxy para Flowise | EXISTE: services/flowise_client.py + flowise_oswaldo_tool.py | COMPLETO |
| Kestra Client | Nao detalhado no plano | EXISTE: services/kestra_client.py | COMPLETO |
| Framingham Calculator | Nao planejado | EXISTE: services/framingham/ — calculator.py + models.py. Endpoints dedicados. | BONUS |
| Oswaldo Integration | Nao no plano de NISE | EXISTE: services/oswaldo_client.py + endpoints/oswaldo.py | BONUS |
| Workflow Routes | Kestra flows | EXISTE: endpoints/workflows.py | COMPLETO |
| Testes | Fase 3 — cobertura 75%+ | 9 arquivos de teste | PRESENTE |
| IMPLEMENTACAO_DIA_X docs | Nao planejado | Tem 7 diarios de implementacao (dia 1-7) + semana 3 e 4 + relatorio final | BONUS |

AVALIACAO NISE — BEM ALEM DO ESPERADO O plano estimou NISE como o modulo mais demorado (7-10 dias) com 'Flowise pendente'. A realidade: NISE tem API completa, Flowise client implementado, Kestra client, calculadora Framingham (risco cardiovascular), integracao com OSWALDO, e diarios de implementacao detalhados documentando 4 semanas de trabalho. O modulo esta funcional. Risco remanescente: dependencia de infra Flowise e Kestra em producao.

## 3.9 WANDA — Orquestrador IA (Porta 8004)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| LangGraph Workflows | WandaState, nodes, edges — Fase 4-5 | EXISTE: workflows/graphs.py + nodes.py + state.py + executor.py + checkpointer.py | COMPLETO |
| AlertHub | AlertHub com dispatch < 5s | EXISTE: alerts/ — hub, queue, store, prioritizer, deduplicator, escalator, consolidator | COMPLETO |
| MCP Client | PIERRE + MINERVA tools | EXISTE: mcp/client.py + multi_mcp_provider.py + tool_registry.py | COMPLETO |
| IPS Builder | Parallel fetch 7 modulos | EXISTE: ips/ — manager, enricher, fallback, models | COMPLETO |
| Rocket.Chat Bot | Fase 5 — alto risco | EXISTE: bot/ completo — 7 comandos, auth, context_store, formatter, parser, router, rc_client | MUITO SUPERIOR |
| Resilience (Circuit Breaker) | Fase 3 | EXISTE: resilience/ — circuit_breaker, errors, fallback_manager, health_dashboard, retry_policy, state_store, timeout_manager | COMPLETO |
| Observability | Nao detalhado | EXISTE: observability/ — metrics, slo_store, tracing | BONUS |
| Module Registry | Discovery service | EXISTE: registry/ + discovery/ + discovery service | COMPLETO |
| Dr. Nise Gateway | Nao detalhado no plano | EXISTE: nise/ — gateway, session_manager, ips_simplifier, response_filter, audit_logger, flowise_client | BONUS |
| TESTES — FALHAS ATIVAS | Cobertura >= 80% | 13 testes falhando: BotContextStore.get() missing 'channel_id', PatientMessage missing 'tenant_id'. Coverage 36% < 80%. | BLOQUEADO |

AVALIACAO WANDA — CODIGO AVANCADO, TESTES QUEBRADOS WANDA tem implementacao extremamente sofisticada — todos os subsistemas do plano v3.0 estao presentes. O problema critico: wanda_test_errors.txt registra 13 falhas ativas em test_bot_handler.py e test_nise_gateway.py, causadas por mudancas de assinatura de API (BotContextStore.get() precisa de channel_id; PatientMessage precisa de tenant_id). Coverage caiu para 36%. ANTES de dar WANDA como pronto, estes 13 testes precisam ser corrigidos e cobertura restaurada a >= 80%.

## 3.10 ADMIN — Gestao de Tenants (Porta 8010)

| Componente | Planejado no Doc | Implementado no Codigo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI + Rotas | Tenant CRUD, plans, billing | EXISTE: api/ com tenant_routes, plan_routes, billing_routes, audit_routes | COMPLETO |
| Models | Tenant, Plan, Billing, Audit | EXISTE: models/ com tenant, plan, billing, audit | COMPLETO |
| Schemas Pydantic | Tenant, Plan, Billing | EXISTE: schemas/ com todos os schemas | COMPLETO |
| Provisioning Service | Auto-provisioning multi-tenant | EXISTE: services/provisioning_service.py | COMPLETO |
| Seed Script | Nao planejado | EXISTE: scripts/seed_plans.py | BONUS |
| Testes | Sprint 2 — cobertura | tests/ com conftest.py mas SEM arquivos test_*.py ainda | GAP CRITICO |
| Workers | Billing workers | EXISTE: admin/workers/ (estrutura presente) | PRESENTE |

AVALIACAO ADMIN — CODIGO PRONTO, TESTES AUSENTES O modulo ADMIN tem estrutura de producao completa. O gap critico e a ausencia de arquivos test_*.py em tests/ — so existe conftest.py. Considerando que Sprint 2 foca em intellicare-core/bots, o proximo sprint deve priorizar a cobertura de testes para ADMIN antes de ir a producao.

# 4. GAPS CRITICOS E ACOES RECOMENDADAS

## 4.1 Acoes Imediatas (Hoje / Amanha)

| # | Acao | Detalhe Tecnico | Modulo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Executar testes Bots Engine pos-fix | pytest tests/test_bots_sandbox.py -v && make coverage | intellicare-core |
| 2 | Resolver bloqueio COMUNICACAO | pip install email-validator; adicionar ao pyproject.toml extras [email]. Um linha. | intellicare-comunicacao |
| 3 | Corrigir 13 testes WANDA | BotContextStore.get() precisa de channel_id. PatientMessage precisa de tenant_id. Atualizar fixtures nos testes. | intellicare-wanda |
| 4 | Criar testes para ADMIN | Criar tests/test_tenant_routes.py, test_provisioning_service.py com TestClient + banco em memoria. | intellicare-admin |
| 5 | Marcar test_bot_e2e.py como integration | Adicionar @pytest.mark.integration para nao falhar sem DATABASE_URL. Ou criar fixture SQLite para CI. | intellicare-core |

## 4.2 Recalibracao dos Documentos de Planejamento

Com base na analise, os seguintes documentos de planejamento requerem atualizacao urgente para refletir a maturidade real:

| Modulo | O Plano Disse | Realidade — Correcao Necessaria |
| --- | --- | --- |
| GRAHAME | 3 fases, 3-5 dias, FHIR basico | Modulo em PRODUCAO. HL7v2, CCDA, Excalidraw, Bulk Export, SMART ja prontos. Plano deve ser reescrito como 'hardening + performance'. |
| PIERRE | 'Scaffolding apenas, 7 arquivos' | 44 arquivos, 6 MCP tools, LLM Qwen, 5 search clients, rate limiter. Plano deve mudar para 'testes E2E e monitoramento'. |
| DONABEDIAN | 'Gap critico — sem FastAPI' | FastAPI EXISTE com 8 rotas. Streamlit dashboard. Keycloak integrado. Plano completamente desatualizado. |
| GERALDA | 'Armazenamento em memoria, migrar para PostgreSQL' | PostgreSQL ja implementado. LangGraph agent. FHIR mapper. Event pipeline completo. |
| MINERVA | 'Pipeline basico de OCR' | MCP Server completo com 6 tools, 3 engines, ChromaDB, anonymizer LGPD, extractores clinicos. |
| WANDA | 'Fase 4-5, 10-14 dias, prerequisito: tudo' | Codigo avancado JA EXISTE. Foco deve ser corrigir 13 testes falhando e coverage 36% -> 80%. |

## 4.3 Readiness para Producao por Modulo

| Modulo | Codigo | Testes | Bloqueio | Proximo Passo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNICACAO | ✓ COMPLETO | ✓ 133 testes | email-validator | Adicionar 1 dep — 5 min |
| GRAHAME | ✓ PRODUCAO | ✓ 47+ testes | Nenhum | Smoke test + Docker deploy |
| MINERVA | ✓ COMPLETO | ✓ 10 testes | Nenhum (precisa Surya) | Testar com GPU/CPU |
| PIERRE | ✓ COMPLETO | ✓ 9 testes | Nenhum (precisa Tavily key) | Configurar .env + smoke test |
| GERALDA | ✓ AVANCADO | ✓ 30 testes | Nenhum | Validar FHIR sync com GRAHAME |
| ZILDA | ✓ FUNCIONAL | ✓ 6 testes | Refator src/ pendente | Concluir migracao de estrutura |
| DONABEDIAN | ✓ AVANCADO | Presente | Nenhum critico | Rodar suite completa |
| NISE | ✓ FUNCIONAL | ✓ 9 testes | Flowise/Kestra infra | Deploy com Flowise + Kestra |
| WANDA | ✓ AVANCADO | 13 FALHANDO | Coverage 36% < 80% | Corrigir 13 testes URGENTE |
| ADMIN | ✓ COMPLETO | Nenhum test_* | Sem testes | Criar suite de testes |
| intellicare-core | ✓ Sprint 2 quase ok | fixes aplicados | Nao rodado pos-fix | make test — confirmar verde |

# 5. CONCLUSAO

O projeto IntelliCare esta consideravelmente mais avancado do que os documentos de planejamento em docs/IMPLEMENTACAO_MODULAR sugeriam. A causa raiz desta discordancia e que o planejamento foi elaborado com base em uma analise superficial de contagem de arquivos (que incluia dependencias de virtualenv), nao em inspecao direta do codigo-fonte.

MENSAGEM PARA O TIME O trabalho de varios desenvolvedores produziu modulos de alta qualidade que estao proximos ou ja em estado de producao. O foco agora deve ser: (1) corrigir os poucos bloqueios tecnicos identificados, especialmente os 13 testes falhando no WANDA e a ausencia de testes no ADMIN; (2) atualizar os documentos de planejamento para refletir a realidade do codebase; (3) concluir Sprint 2 do intellicare-core com a confirmacao de que os fixes aplicados resultam em todos os testes verdes.

Este relatorio foi gerado em 05/03/2026 com base em inspecao direta dos repositorios. Os logs de teste preservados (pytest_sandbox.txt, pytest_e2e_2.txt, wanda_test_errors.txt) foram utilizados para rastrear o estado antes e apos os fixes aplicados pelo ultimo desenvolvedor.